## Tabelle1
Ahoisoftware
Projekt: Implementierung Qwirkle | [5 empty] | Gesamt:
[6 empty] | 220:30 | Stunden
Name: | Dennis Suermann
Datum | Von (hh:mm) | Bis (hh:mm) | Stunden (hh:mm) | Tätigkeit (grob) | Bemerkungen
2018-10-17 | 20:00 | 22:30 | 2:30 | 1. Desktopbeob. Meeting
2018-10-22 | 15:00 | 15:30 | 0:30 | Mockup Gui
2018-10-23 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Teammeeting
2018-10-23 | 12:30 | 13:00 | 0:30 | 2. Desktopbeob. Meeting
2018-10-25 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | Visio eingerichtet, eingearbeitet, Anmelde Mockup erstellt
2018-10-26 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 3. Desktopbeob. Meeting. Mockups besprochen
2018-10-28 | 16:00 | 17:30 | 1:30 | Eclipse Plugin installiert, Gui Überlegungen, Angebotsdokument übergelesen
2018-10-29 | 20:00 | 21:00 | 1:00 | User Stories zusammengetragen, Maven angeschaut
2018-10-30 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Teammeeting
2018-10-30 | 21:30 | 23:00 | 1:30 | Photoshop installiert, Animation Erstellt
2018-10-31 | 14:00 | 14:45 | 0:45 | Anmelde Mockup Ideen gesammelt und umgesetzt
2018-11-01 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | Backlogmeeting
2018-11-02 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 4. Desktopbeobachter meeting
2018-11-05 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Player User Storys Tasks zusammengetragen
2018-11-06 | 9:00 | 10:30 | 1:30 | Player User Storys Tasks zusammengetragen
2018-11-06 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Teammeeting
2018-11-06 | 13:00 | 14:00 | 1:00 | 2. Backlogmeeting
2019-11-07 | 19:00 | 21:45 | 2:45 | Task name gekürzt und Beschreibungen hinzugefügt für Player
2018-11-08 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Backlogmeeting
2018-11-10 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Backlogmeeting
2018-11-11 | 14:00 | 15:15 | 1:15 | Backlogmeeting
0:00
2018-11-13 | 11:15 | 12:00 | 0:45 | Teammeeting
2018-11-13 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Einführung in Maven durch Lukas und grundlegende Einstellungen vorgenommen
2018-11-14 | 19:00 | 21:15 | 2:15 | Login Gui in Maven Project eingefügt. Funktionalität hinzugefügt. Css für Javafx eingearbeitet. Css Datei für Observer entworfen mit grundlegenden Styleregeln
2018-11-16 | 14:00 | 16:15 | 2:15 | 8. Desktopbeobachtermeeting
2018-11-17 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Lobby Gui weiter programmiert. Mit lukas Supercontroller angepasst.
2018-11-18 | 15:00 | 15:30 | 0:30 | DevOps Beispiele angeschaut
2018-11-19 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | LobbyGui Input Checks weiter bearbeitet
2018-11-19 | 19:00 | 21:00 | 2:00 | LobbyGui Kommentiert weiter implementiert, Namensredundanzen entfernt, Einarbeitung in Canvas drawing
2018-11-21 | 19:15 | 21:45 | 2:30 | Draw On Canvas weiter implementiert. Custom Events, Move Canvas
2018-11-22 | 22:00 | 22:30 | 0:30 | Move Canvas
2018-11-23 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 9. Desktopbeobachtermeeting
2018-11-24 | 16:30 | 18:30 | 2:00 | Button Icons versucht hinzubekommen
0:00
2018-11-26 | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Title and Icon implementiert. In svg draw einarbeitet
2018-11-27 | 8:30 | 10:00 | 1:30 | IpSave implementation angefangen. Manual Test Login Interface, Devops teilweise eigetragen
2018-11-27 | 11:15 | 13:15 | 2:00 | Teammeeting
2018-11-27 | 21:30 | 23:30 | 2:00 | Button Icons implementiert und definiert
2018-11-28 | 21:00 | 22:45 | 1:45 | Fehler behebung in Eclipse. DevOps weiter geschrieben
2018-11-29 | 21:45 | 22:15 | 0:30 | Read Savefile
2018-11-30 | 9:30 | 10:15 | 0:45 | Ipsave functionality
2018-11-30 | 14:00 | 18:45 | 4:45 | 10. Desktopbeob. Meeting. Einbindung des Interfaces besprochen
2018-12-01 | 13:30 | 18:30 | 5:00 | Devops Dokument. Komponenten Diagramm
2018-12-02 | 20:00 | 20:30 | 0:30 | Abstimmung mit Artem
2018-12-03 | 16:00 | 21:15 | 5:15 | Canvas layout tile und load Images Finished login interface
2018-12-04 | 11:00 | 13:30 | 2:30 | Teammeeting, Maven fix
2018-12-04 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Login with Enter and start zoom funtionality
2018-12-04 | 21:00 | 23:45 | 2:45 | Zoom function
2018-12-05 | 19:00 | 21:30 | 2:30
2018-12-06 | 10:30 | 15:00 | 4:30 | Login connection and switch to lobby, Draw border on tiles
2018-12-06 | 20:00 | 23:00 | 3:00 | Fix bugs and map player to tiles
2018-12-07 | 9:00 | 10:30 | 1:30 | Bug fixes
2018-12-07 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 11. Desktopmeeting
2018-12-08 | 14:45 | 16:30 | 1:45 | Bug fixes, Absprache mit Artem und Mohness
2018-12-08 | 20:00 | 23:00 | 3:00 | Client Server Interaction, Fix played tile mark, Pause screen
2018-12-09 | 11:30 | 13:00 | 1:30 | Bug fixes
2018-12-09 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Implementation Bug fixes
2018-12-09 | 19:00 | 24:00 | 5:00 | Testing Server and Client
2018-12-10 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | Final Tests
2018-12-10 | 13:00 | 15:15 | 2:15 | Beobachter Script
2018-12-10 | 15:45 | 18:00 | 2:15 | Messe
2018-12-11 | 11:15 | 12:30 | 1:15 | Teammeeting
2018-12-12 | 13:00 | 15:15 | 2:15 | Fix Ipsave implement Image load from zip fixed for executable jar
2018-12-13 | 13:00 | 14:00 | 1:00 | Remove play Script and fix code for sale
2018-12-14 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Dekstop- / Androidmeeting
2018-12-15 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Android Studio eingerichtet
2018-12-17 | 11:15 | 12:15 | 1:00 | Androidspielermeeting
2018-12-18 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Teammeeting
2018-12-20 | 20:00 | 22:30 | 2:30 | Fix update bugs begin on Implemetation in ipsave branch
2018-12-21 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Android Login screen angepasst, Artem geholfen
2018-12-21 | 13:00 | 14:15 | 1:15 | Androidmeeting über TS
2018-12-23 | 20:30 | 23:15 | 2:45 | Androidclient update merge fix, Ipsave implementiert, Desktopbeobachter update fixes
2018-12-27 | 15:30 | 16:45 | 1:15 | Absprache mit Artem, Interface Implementation
2018-12-28 | 13:30 | 15:30 | 2:00 | Androidspielermeeting
2018-12-29 | 15:00 | 17:45 | 2:45 | Login Programmierung
2018-12-30 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Ideen für Programmierung finden
2019-12-01 | 21:00 | 23:30 | 2:30 | Steine legen fertig gestellt, Player mapping fertig
2019-12-02 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | BordTileThing
2019-12-02 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Meeting
2019-12-04 | 14:30 | 16:30 | 2:00 | Meeting
2019-12-05 | 16:45 | 19:00 | 2:15 | Fix ipsave, help Artem
0:00
2019-12-07 | 14:45 | 17:00 | 2:15 | Testing software
2019-12-07 | 19:30 | 21:45 | 2:15 | Fix pause screen
2019-01-08 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Teammeeting
2019-01-08 | 13:45 | 16:15 | 2:30 | Infiniteboard
2019-01-08 | 20:45 | 23:00 | 2:15 | Finish infinite board, Give Email support, Testing infinite board with Ai and Server
2019-01-09 | 14:00 | 15:45 | 1:45 | Testing software
2019-01-09 | 21:00 | 22:30 | 1:30 | Layout Tile things
2019-01-11 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Androidmeeting
2019-01-11 | 19:30 | 21:00 | 1:30 | Artem geholfen network testing
0:00
2019-01-14 | 18:00 | 21:30 | 3:30 | Try to debug Desktopbeobachter, Fix playtile in Androidclient, Fix player join
2019-01-15 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Teammeeting
2019-01-16 | 19:00 | 23:00 | 4:00 | Make Move
2019-01-17 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Make Move
2019-01-18 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Androidmeeting
2019-01-18 | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Fix issues
2019-01-19 | 14:15 | 16:00 | 1:45 | Fix issues
2019-01-20 | 20:00 | 22:45 | 2:45 | Fix issues
2019-01-21 | 13:00 | 13:30 | 0:30 | Fix Issues
2019-01-21 | 19:00 | 21:00 | 2:00 | Fix issues, Add testing
2019-01-22 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Teammeeting
2019-01-22 | 21:00 | 22:30 | 1:30 | Fix issues
2019-01-23 | 16:00 | 21:00 | 5:00 | Fix issues
2019-01-24 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Fix issues
2019-01-24 | 20:00 | 22:30 | 2:30 | Fix issues
2019-01-25 | 13:00 | 20:00 | 7:00 | Fix issues