## Tabelle1
Ahoisoftware
Projekt: Implementierung Qwirkle
Name: | Lukas Boschanski
Zeit: | 176:00 |  |  |  |  | 176:00
Datum | Von | Bis | Stunden | Tätigkeit (grob) | Bemerkungen
2018-10-16 | 11 | 13 | 2:00 | Projektmanagement | Übung
2018-10-16 | 18:15 | 20:15 | 2:00 | Projektmanagement | Anforderungsdefinition Server + Teamspeak Sitzung 1 Server
2018-10-17 | 11:45 | 13:00 | 1:15 | Projektmanagement | Zusammenfassung Spielanleitung
2018-10-17 | 20:00 | 21:15 | 1:15 | Projektmanagement | Teamspeak Sitzung 1 Beobachter (Konsultierend)
2018-10-19 | 16:15 | 17:30 | 1:15 | Projektmanagement | MdP | 7:45
0:00
2018-10-23 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Projektmanagement | Sitzung | 9:30
2018-10-23 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Informieren | Scenebuilder - Einlesen
2018-10-24 | 14:45 | 15:45 | 1:00 | Informieren | Scenebuilder - Einlesen und Testen
2018-10-26 | 14:00 | 15:15 | 1:15 | Projektmanagement | Sitzung Desktop
2018-10-26 | 16:00 | 16:15 | 0:15 | Projektmanagement | Spielregeln angepasst
2018-10-28 | 17:00 | 20:00 | 3:00 | Projektmanagement/Implementation | Formalitäten, FXML einarbeiten, Orga mit Steffen, Angebot lesen
2018-10-28 | 21:30 | 23:30 | 2:00 | Implementation | Gui Supercontroller
0:00
2018-10-29 | 10:15 | 10:45 | 0:30 | Projekt | DOD Ressourcen lesen
2018-10-29 | 15:45 | 17:45 | 2:00 | Projektmanagement | DOD und QA mit Steffen und Artem
2018-10-29 | 20:00 | 23:15 | 3:15 | Projekt | Code Guidelines und mit Artem InGame-Design
2018-10-30 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Projektmanagement | Übung
2018-10-30 | 19:30 | 20:00 | 0:30 | Projektmanagement | Meeting
2018-10-31 | 18:30 | 20:45 | 2:15 | Projekt | Mit Tim in Maven einarbeiten
2018-11-01 | 15:00 | 17:15 | 2:15 | Projektmanagement | Treffen mit QA Gruppe | 13:00
2018-11-04 | 17:15 | 18:00 | 0:45 | Projekt | Code Guidelines in offiziellen Style bringen + Erweiterung
0:00
2018-11-06 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Projektmanagement | Übung
2018-11-06 | 17:30 | 21:00 | 3:30 | Projektmanagement | TS Meeting Server
2018-11-07 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | Projekt | Maven Klärung und DOA Teil erledigen
2018-11-07 | 18:30 | 22:00 | 3:30 | Code | Implementierung und Finalisierung Code Style Guidelines | 14:15
2018-11-09 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | Projektmanagement + Code | Desktop Meeting + Code weiter fertigstellen
2018-11-11 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Projektmangement | Überprüfung der Abgabe
0:00
2018-11-12 | 20:15 | 22:00 | 1:45 | Projektmangement | Erstellung Agenda mit Steffen
2018-11-13 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Projektmangement | Übung
2018-11-13 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Project | Besprechung Server
2018-11-17 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Code | Entwicklung/Erweiterung ControllerSystem der GUI | 9:30
2018-11-17 | 20:15 | 22:30 | 2:15 | Code/InterfaceLib verstehen | Mit Lukas G. versuchen MessageHandler zu bauen, aufgrund von Problemen mit der InterfaceLibary noch nicht fertig
0:00
2018-11-19 | 16:30 | 17:45 | 1:15 | Code | Mit Ella an JavaFX Sachen abarbeiten
2018-11-20 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Projektmangement | Übung
2018-11-20 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Projekt | Meeting Server
2018-11-21 | 19:45 | 20:45 | 1:00 | Code | Service JavaFx mit Dennis
2018-11-22 | 16:00 | 18:45 | 2:45 | Code | GameLogic mit Steffen | 19:30
2018-11-22 | 20:00 | 24:30 | 4:30 | Code | GameLogic weiter
2018-11-23 | 16:45 | 20:00 | 3:15 | Code | GameLogic update mit Steffen II
2018-11-24 | 15:30 | 17:30 | 2:00 | Code | DektopBeobatcher switchScene Messsage
2018-11-25 | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Review/Code | Review von Linus ConfigParser und Fix Map
|  |  | 0:00 |  |  | 15:45
2018-11-26 | 21:30 | 23:00 | 1:30 | Code | Map soweit fertiggestellt
2018-11-27 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Projektmangement | Übung
28112018 | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Projektmangement/Code | Besprechung mit Steffen/Erweiterung
2018-11-29 | 16:00 | 20:15 | 4:15 | Code | Weiterentwicklung Game mit Steffen
2018-11-30 | 9:15 | 11:00 | 1:45 | Code | Weiterentwicklung Game mit Steffen
2018-11-30 | 16:00 | 16:45 | 0:45 | Projektmangement/Code | Support
2018-12-02 | 16:30 | 19:00 | 2:30 | Code | Programmmiersession 1 - Game
2018-12-02 | 20:00 | 21:45 | 1:45 | Code | Programmmiersession 2 - MessageHandler
0:00
2018-12-03 | 16:00 | 18:30 | 2:30 | Code | Programmmiersession 1 - MessageHandler
2018-12-03 | 21:30 | 22:30 | 1:00 | Code | Programmmiersession 2 - MessageHandler - Probleme mit Maven
2018-12-04 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Projektmangement | Übung
2018-12-04 | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Code | MessageHandler ist fertig soweit, nur noch fehlde Messages von Linus implementeiren
2018-12-05 | 12:30 | 15:30 | 3:00 | Code | MessageHandler fertiggestellt | 17:45
2018-12-06 | 17:30 | 20:15 | 2:45 | Code + Support | Mohness und Ella helfen
2018-12-08 | 21:00 | 22:00 | 1:00 | Code + Support | Fehler beheben in Game und Artem helfen
2018-12-09 | 0:00 | 1:30 | 1:30 | Code | ImageLoader zip Feature hinzufügen
2018-12-09 | 22:30 | 24:00 | 1:30 | Code | Sonntagskrise
0:00
2018-12-10 | 13:00 | 15:30 | 2:30 | Code | HotFixing Server | 12:15
2018-12-10 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Messe | Messe
2018-12-11 | 12:15 | 13:45 | 1:30 | Projektmangement | Übung
2018-12-13 | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Projektmangement | Treffen mit Steffen
2018-12-14 | 14:00 | 15:45 | 1:45 | Code/Meeting | DektopMeeting
2018-12-15 | 12:15 | 12:45 | 0:30 | Code | Interface für Steffen
2018-12-15 | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Code | Server aufräumen Teil 1 - Tile Klasse löschen und Game
2018-12-16 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | Code | Server aufräumen Teil 2 - Map
0:00
2018-12-17 | 11:15 | 12:15 | 1:00 | Meeting | Meeting Desktop
2018-12-17 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Code | Server aufräumen Teil 3 - Grundgerüst Kommunikation Game
2018-12-18 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Projektmangement | Übung
2018-12-18 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | Code | Server aufräumen Teil 4 - MessageCodes implementieren und switch hinzufügen
2018-12-20 | 10:30 | 12:30 | 2:00 | Code | Server aufräumen Teil 5 - GameHandler Methoden Implementiert
2018-12-21 | 18:15 | 20:45 | 2:30 | Code | Server aufräumen Teil 6 - CommunicationHandler implementieren
2018-12-22 | 14:15 | 14:30 | 0:15 | Code | Kleiner Fix im CommunicationHandler | 9:30
2018-12-25 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Code | Server aufräumen Teil 7 - Fin
2018-12-27 | 20:15 | 21:00 | 0:45 | Code | Aufräumen & Buidfertig für Maven machen
2018-12-28 | 15:00 | 15:15 | 0:15 | Slack | Support
2018-12-29 | 14:00 | 17:15 | 3:15 | Code | JavaDoc erstellen und Kleinigkeiten lösen
2018-12-30 | 14:30 | 14:45 | 0:15 | Slack | Support Tim | 7:30
0:00
2019-01-01 | 16:30 | 18:00 | 1:30 | Code | Tim Irgendwie helfen ….
2019-01-01 | 19:00 | 19:30 | 0:30 | Projektmanagement | Ts mit linus
2019-01-02 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Meeting/Code | Dektokgruppenmeeting / Server fix
2019-01-03 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Code | CPU Auslastung verringern | 11:45
2019-01-04 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | Code | Bugefix Nullpointer GameDataRequest
2019-01-04 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | Meeting/Code | AndoridMeeting / Server fix
2019-01-05 | 14:00 | 14:15 | 0:15 | Projektmanagement | Support
0:00
2019-01-07 | 13:00 | 19:15 | 6:15 | Code | Live test on Server - 1cd370345ec6546c9aaf8420c3e9e3ea61f12009
2019-01-08 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Projektmangement | Übung
2019-01-08 | 19:00 | 19:30 | 0:30 | Projektmangement | Support + Fix | 12:00
2019-01-09 | 14:00 | 15:45 | 1:45 | Code | Debugging mit Dennis
2019-01-11 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Meeting Android | Einweisung Bogna etc.
0:00
2019-01-15 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Übung | Übung
2019-01-15 | 14:15 | 16:15 | 2:00 | Code | Code überarbeiten und Bogna einweisen
2019-01-16 | 11:45 | 12:00 | 0:15 |  | Taiga/Jar erstellen
2019-01-16 | 18:30 | 19:00 | 0:30 | Code | BugFix
2019-01-17 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | Code | bugfix und Test vom gestrigen Fix | 16:00
2019-01-17 | 16:00 | 18:45 | 2:45 | Code | Testen mit Steffen
2019-01-18 | 14:00 | 14:45 | 0:45 | Meeting Android | Besprechung
2019-01-19 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Code | 8e97a1ff5452e1c5c4bfdae3cf51db305b6b3c7e
2019-01-20 | 0:00 | 1:00 | 1:00 | Code | Sicherheitsmaßnahmen hinzufügen
2019-01-20 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | Projektmangement | Fragen mit Linus klären
2019-01-21 | 20:30 | 23:00 | 2:30 | Projektmangement / Code | Sicherheitsmaßnahmen und Guidelines