## Tabelle1
Ahoisoftware
Projekt: Implementierung Qwirkle
Gesammt:
Name: | Lukas Gehring |  |  |  |  | 232.75
Datum | Von | Bis | Stunden | Tätigkeit (grob) | Bemerkungen
2018-10-16 | 43389.4688 | 43389.5312 | 1.5 | Meeting
2018-10-16 | 43389.7917 | 43389.8438 | 1.25 | TeamSpeak Konferenz
2018-10-16 | 43389.875 | 43389.9062 | 0.75 | ServerSocket eingelesen
2018-10-19 | 43392.5833 | 43392.6562 | 1.75 | Sprint-Planung
2018-10-19 | 43392.6771 | 43392.7292 | 1.25 | Spiellogik Planung
2018-10-20 | 43394.6875 | 43394.7083 | 0.5 | Meilenstein-Messe
2018-10-21 | 43394.4896 | 43394.5 | 0.25 | Meilenstein-Messe
2018-10-21 | 43394.6771 | 43395.6979 | 0.5 | Taiga und Programme installiert
2018-10-22 | 43395.6146 | 43395.6562 | 1 | Angebot zusammenfügen und verbessern
2018-10-23 | 43396.4688 | 43396.5312 | 1.5 | Meeting
2018-10-23 | 43396.5521 | 43396.5833 | 0.75 | Angebot weiter vervollständigen
2018-10-23 | 43396.8646 | 43396.9062 | 1 | Angebot weiter vervollständigen
2018-10-24 | 43397.8125 | 43397.8333 | 0.5 | Angebot weiter vervollständigen
2018-10-24 | 43397.8333 | 43397.8646 | 0.75 | TeamSpeak Konferenz
2018-10-26 | 43399.8646 | 43399.8854 | 0.5 | Letzte Änderungen am Angebot und Seitenzahl verschoben
2018-10-27 | 43400.4271 | 43400.4792 | 1.25 | Product-Backlog
2018-10-27 | 43400.7396 | 43401.7708 | 0.75 | Benötigte Algorithmen überlegen
2018-10-27 | 43401.7708 | 43401.7917 | 0.5 | Visio Einarbeitung
2018-10-28 | 43401.3958 | 43401.4375 | 1 | Angebot für Abgabe fertigstellen und abgeben
2018-10-28 | 43401.4375 | 43401.4688 | 0.75 | SourceTree/Git Einarbeitung
2018-10-28 | 43401.5625 | 43401.5833 | 0.5 | Product-Backlog(User Story vs Task)
2018-10-30 | 43403.4688 | 43403.5312 | 1.5 | Meeting
2018-10-30 | 43403.8125 | 43403.8542 | 1 | TeamSpeak Konferenz
2018-10-30 | 43403.875 | 43403.9167 | 1 | JavaFX
2018-10-31 | 43404.5312 | 43404.5625 | 0.75 | User-Storys
2018-11-01 | 43405.3438 | 43405.3854 | 1 | Tasks
2018-11-01 | 43405.3854 | 43405.4271 | 1 | JavaFX
2018-11-01 | 43405.4688 | 43405.4896 | 0.5 | Taiga
2018-11-01 | 43405.5417 | 43405.7083 | 4 | Backlog
2018-11-03 | 43408.5833 | 43408.6354 | 1.25 | Taiga
2018-11-04 | 43408.4375 | 43408.5104 | 1.75 | Backlog
2018-11-04 | 43408.8438 | 43410.8854 | 1 | Backlog User Storys
2018-11-06 | 43410.4375 | 43410.4583 | 0.5 | Taiga / User Storys
2018-11-06 | 43410.4583 | 43410.5417 | 2 | Meeting
2018-11-06 | 43410.5417 | 43410.5833 | 1 | User Story Besprechung
2018-11-06 | 43410.6146 | 43410.6875 | 1.75 | User Storys in Taiga
2018-11-06 | 43410.7812 | 43412.875 | 2.25 | TeamSpeak Konferenz
2018-11-08 | 43412.4792 | 43412.5833 | 2.5 | Tasks in Taiga
2018-11-08 | 43412.6562 | 43412.7083 | 1.25 | Tasks in Taiga
2018-11-08 | 43412.8229 | 43412.875 | 1.25 | Tasks in Taiga
2018-11-09 | 43413.5833 | 43413.6771 | 2.25 | Tasks in Taiga
2018-11-10 | 43414.4062 | 43414.4583 | 1.25 | Tasks in Taiga
2018-11-10 | 43414.6042 | 43414.7708 | 4 | TS-Meeting Backlog
2018-11-11 | 43415.5729 | 43415.6667 | 2.25 | Taiga Blacklog User Storys und Tasks + export
2018-11-11 | 43415.6667 | 43415.7083 | 1 | Finales lesen der Abgabe
2018-11-12 | 43417.625 | 43417.6667 | 1 | GitLab - Taiga integration
2018-11-13 | 43417.4583 | 43417.5417 | 2 | Meeting
2018-11-13 | 43417.7917 | 43417.8229 | 0.75 | TeamSpeak Konferenz
2018-11-15 | 43419.875 | 43419.8958 | 0.5 | Lesen des Interface Dokuments
2018-11-16 | 43421.8333 | 43421.8542 | 0.5 | Backlog mit Interface Dokument abstimmen
2018-11-17 | 43421.8438 | 43421.9375 | 2.25 | TeamSpeak Konferenz mit Lukas B. über MessageHandler
2018-11-18 | 43422.4583 | 43422.4896 | 0.75 | Sprint-Planung mit Steffen
2018-11-18 | 43422.5625 | 43422.6458 | 2 | Code - Spielzug validieren/JUnit Tests überlegt (für Implementation Rücksprache mit Linus)
2018-11-18 | 43422.6667 | 43422.6875 | 0.5 | GitLab - Taiga integration
2018-11-18 | 43422.875 | 43422.8958 | 0.5 | JUnitTest validateMove
2018-11-20 | 43424.4062 | 43424.4167 | 0.25 | JUnitTest validateMove
2018-11-20 | 43424.4375 | 43424.5417 | 2.5 | Meeting und Taiga
2018-11-20 | 43424.6562 | 43424.7292 | 1.75 | JUnitTest validateMove
2018-11-20 | 43424.7917 | 43424.8229 | 0.75 | TeamSpeak Konferenz
2018-11-21 | 43425.3646 | 43425.3854 | 0.5 | JUnitTest validateMove erweitert
2018-11-21 | 43425.4479 | 43425.4688 | 0.5 | Implementation von validateMove
2018-11-21 | 43425.5521 | 43425.5938 | 1 | Implementation von validateMove
2018-11-21 | 43425.6771 | 43425.6979 | 0.5 | Implementation von tileAlone
2018-11-22 | 43427.75 | 43427.7708 | 0.5 | Kleiner fix an der Datenstruktur für eine Spielzug
2018-11-24 | 43428.4479 | 43428.4792 | 0.75 | Implementation von validateMove
2018-11-24 | 43428.6979 | 43428.7292 | 0.75 | CompatibleWithTilesOnMap
2018-11-24 | 43428.8229 | 43428.8854 | 1.5 | compatibleWithTilesOnMap/Bugfix
2018-11-25 | 43429.6042 | 43429.6458 | 1 | Also zum finden von Lücken auf dem Spielfeld
2018-11-25 | 43429.7083 | 43429.7188 | 0.25 | Kleiner fix an MapLogic und Taiga aktualisiert
2018-11-26 | 43430.4479 | 43430.5312 | 2 | Fix compatibleWithTilesOnMap
2018-11-26 | 43430.5417 | 43430.5625 | 0.5 | temporary map
2018-11-26 | 43430.5729 | 43430.5938 | 0.5 | Fix compatibleWithTilesOnMap
2018-11-26 | 43430.625 | 43430.7083 | 2 | validateMove fertig implementiert
2018-11-26 | 43430.8542 | 43430.875 | 0.5 | MapLogic zum Review fertig gemacht
2018-11-26 | 43430.9062 | 43430.9271 | 0.5 | TeamSpeak Konferenz mit Lukas B. über MapLogic
2018-11-27 | 43431.4062 | 43431.4271 | 0.5 | Minor Fix
2018-11-27 | 43431.4688 | 43431.5417 | 1.75 | Meeting
2018-11-27 | 43431.5521 | 43431.5625 | 0.25 | Setup getScore
2018-11-27 | 43431.625 | 43431.6354 | 0.25 | Test getScore
2018-11-27 | 43431.6458 | 43431.6667 | 0.5 | Einarbeitung in Desktop Beobachter
2018-11-27 | 43431.7708 | 43431.7917 | 0.5 | TeamSpeak Konferenz mit Steffen
2018-11-28 | 43432.4792 | 43432.5 | 0.5 | Einarbeitung in Desktop Beobachter, WriteFile fix und Formatierung fix
2018-11-28 | 43432.5417 | 43432.5833 | 1 | Test getScore, Bug in validateMove gefunden und Spielregeln erneut gelesen
2018-11-28 | 43432.6875 | 43432.7812 | 2.25 | Versucht, validateMove bug zu fixen
2018-11-28 | 43432.9375 | 43433.0104 | 1.75 | Fix bug with validateMove
2018-11-29 | 43433.7188 | 43434.7396 | 0.5 | Maven fix
2018-11-30 | 43434.5833 | 43434.625 | 1 | Desktop Meeting
2018-11-30 | 43434.6667 | 43435.6979 | 0.75 | Fix bug with validateMove
2018-12-01 | 43435.4375 | 43435.5104 | 1.75 | getScore methode geschrieben und validateMove fix
2018-12-01 | 43435.6354 | 43435.6875 | 1.25 | Berechnung der Punkte fertiggestellt
2018-12-02 | 43436.6667 | 43436.6875 | 0.5 | com.google Problem versucht zu lösen
2018-12-03 | 43437.4479 | 43437.4583 | 0.25 | Taiga
2018-12-04 | 43440.4583 | 43440.5417 | 2 | Meeting
2018-12-05 | 43439.6458 | 43439.6875 | 1 | KI verbinden zum Server
2018-12-06 | 43440.4167 | 43440.4375 | 0.5
2018-12-06 | 43440.4583 | 43440.5 | 1 | Struktur für KI erarbeitet
2018-12-06 | 43440.6458 | 43440.6979 | 1.25 | Analyse Map
2018-12-07 | 43441.8646 | 43441.9271 | 1.5 | Das finden eines validen Spielzuges
2018-12-08 | 43442.4583 | 43442.4792 | 0.5 | Meeting mit Steffen
2018-12-08 | 43442.4792 | 43442.5521 | 1.75 | AiController
2018-12-08 | 43442.625 | 43442.6875 | 1.5 | AI fertigstellen
2018-12-08 | 43442.7708 | 43442.8333 | 1.5 | Dev-Ops Dokument gelesen und kommentiert
2018-12-08 | 43442.8333 | 43442.8542 | 0.5 | Maven fix mit Linus
2018-12-09 | 43443.4167 | 43443.4583 | 1 | Versucht das Programm über eine jar zu starten
2018-12-09 | 43443.5208 | 43443.7708 | 6 | Jar Erstellung und server connection
2018-12-09 | 43443.8542 | 43444 | 3.5 | Server Fix
2018-12-10 | 43445.4583 | 43445.5312 | 1.75 | Server Fix
2018-12-10 | 43445.5625 | 43445.6458 | 2 | Kommunikation KI mit Server
2018-12-10 | 43445.6667 | 43445.75 | 2 | Messe
2018-12-11 | 43445.4271 | 43445.5312 | 1.5 | Meeting
2018-12-11 | 43445.5312 | 43445.5625 | 0.75 | Besprechung mit Bogna über KI
2018-12-11 | 43445.6354 | 43445.7604 | 3 | Struktur der KI komplett überarbeitet und Pattern überlegt
2018-12-11 | 43445.9167 | 43445.9688 | 1.25 | Stragedy Pattern angefangen zu implementieren
2018-12-12 | 43446.4167 | 43446.4792 | 1.5 | Array zum überprüfen der Nachbarn implementiert
2018-12-12 | 43446.5208 | 43446.5938 | 1.75 | Struktur für findMove Implementierung und Exception beim Start des Servers | Ai-0.0.1.jar erstellt
2018-12-12 | 43446.7188 | 43446.8021 | 2 | Junit Tests für AiLogic
2018-12-13 | 43447.7917 | 43447.8438 | 1.25 | Taiga überarbeiten mit Steffen
2018-12-18 | 43455.4688 | 43455.5417 | 1.75 | Meeting
2018-12-19 | 43453.6042 | 43453.6979 | 2.25 | Struktur überarbeitet
2018-12-20 | 43454.3854 | 43455.3958 | 0.25 | Kleine Fixes
2018-12-21 | 43455.4688 | 43455.5104 | 1 | Auf neue Interface Version geupdatet
2018-12-21 | 43455.5938 | 43455.7188 | 3 | Angefangen den ersten Algo zu implementieren
2018-12-21 | 43455.9062 | 43455.9792 | 1.75 | Finden des längsten Weges nach rechts
2018-12-22 | 43456.4271 | 43456.4257 | 0.25 | User Story für Android Client
2018-12-22 | 43456.4688 | 43456.5521 | 2 | Meeting mit Bogna und programmiert
2018-12-24 | 43458.5 | 43458.6667 | 4 | Freie Koordinaten finden und Juni tests
2018-12-25 | 43459.4375 | 43459.5 | 1.5 | Bogna Programmierung
2018-12-27 | 43461.4375 | 43461.5312 | 2.25 | Bug fix und Juni tests
2019-12-27 | 43461.6146 | 43461.7188 | 2.5 | Bug fix
2018-12-27 | 43461.8646 | 43461.9375 | 1.75 | Programmieren - erste Berechnungen werden erfolgreich durchgeführt
2018-12-28 | 43462.5312 | 43462.5729 | 1 | Methoden für alle Richtungen erweitert
2018-12-28 | 43462.875 | 43462.9167 | 1 | Methoden für alle Richtungen erweitert
2018-12-29 | 43463.4375 | 43463.4896 | 1.25 | Meeting mit Bogna und programmiert
2018-12-29 | 43463.7292 | 43463.8125 | 2 | Bug fix
2018-12-29 | 43463.8438 | 43463.8646 | 0.5 | JavaDocs
2018-12-29 | 43463.9271 | 43463.9375 | 0.25 | Bug fix
2018-12-30 | 43464.5417 | 43464.5938 | 1.25 | Bug fix
2019-01-02 | 43467.6562 | 43467.6979 | 1 | AI für Server Verbindung vorbereiten und Meeting mit Bogna
2019-01-02 | 43467.8958 | 43467.9583 | 1.5 | Bug fix mit getScore in KI
2019-01-03 | 43468.4792 | 43468.5208 | 1 | Bug fix
2019-01-03 | 43469.9583 | 43469.9792 | 0.5 | AI für Server Verbindung vorbereitet
2019-01-04 | 43469.5521 | 43469.5833 | 0.75 | Spielzug neben der Reihe finden
2019-01-05 | 43472.625 | 43472.6667 | 1 | Spielzug Reihenfolge finden
2019-01-07 | 43472.5521 | 43472.6771 | 3 | Besprechung mit Bogna über KI und KI Test mit Server
2019-01-07 | 43472.875 | 43472.8958 | 0.5 | TileSwap implementiert
2019-01-08 | 43473.4688 | 43473.5521 | 2 | Meeting
2019-01-08 | 43473.7917 | 43473.8542 | 1.5 | KI/Server test
2019-01-08 | 43473.8646 | 43473.8854 | 0.5
2019-01-09 | 43474.5104 | 43474.5417 | 0.75 | Fehlersuche mit Dennis
2019-01-09 | 43474.5625 | 43474.625 | 1.5 | validateMove bug fix
2019-01-09 | 43474.6771 | 43474.7083 | 0.75 | Bug fix
2019-01-10 | 43475.5 | 43475.5417 | 1 | Bug suche
2019-01-13 | 43479.625 | 43479.6667 | 1 | Bug fix
2019-01-14 | 43479.4479 | 43479.4896 | 1 | DEBUG version erstellt
2019-01-14 | 43479.5938 | 43479.7292 | 3.25 | Diagonaler move
2019-01-14 | 43479.8542 | 43479.9062 | 1.25 | Diagonaler move
2019-01-15 | 43480.4479 | 43480.5417 | 2.25 | Meeting
2019-01-15 | 43480.6562 | 43480.6875 | 0.75 | Testen mit Server
2019-01-15 | 43480.75 | 43480.7604 | 0.25 | Neue clock eingefügt
2019-01-16 | 43481.5625 | 43481.6458 | 2 | Maplogic Test
2019-01-18 | 43483.8542 | 43484.8958 | 1 | Maplogic Test
2019-01-19 | 43484.625 | 43484.6667 | 1 | Maplogic Test und AI Algo
2019-01-20 | 43485.4583 | 43485.6042 | 2.5 | Fehler in Also gesucht + TS mit Steffen
2019-01-21 | 43486.5 | 43486.6979 | 4.75 | Fehler in Algo gesucht
2019-01-21 | 43486.8646 | 43487.0729 | 5 | Fehler in Algo gesucht
2019-01-22 | 43487.4271 | 43487.5521 | 3 | Meeting
2019-01-22 | 43487.5833 | 43487.6042 | 0.5 | Fehler behoben
2019-01-23 | 43488.4375 | 43488.4583 | 0.5 | Dokumente erstellt
2019-01-23 | 43489.625 | 43489.6667 | 1 | KI test
2019-01-24 | 43489.5833 | 43489.8333 | 6 | KI testen und JavaDoc
2019-01-24 | 43489.8646 | 43489.9167 | 1.25 | KI test
2019-01-25 | 43490.5625 | 43490.6667 | 2.5 | KI test mit team