## Tabelle1
Ahoisoftware
Projekt: Implementierung Qwirkle | [5 empty] | Gesamt:
[6 empty] | 196:55 | Stunden
Name: | Mohness Waizy
Datum | Von (hh:mm) | Bis (hh:mm) | Stunden (hh:mm) | Tätigkeit (grob) | Bemerkungen
2018-10-17 | 20:00 | 22:30 | 2:30 | Teambesprechung, Aufgabenteilung, Klassen, grobe Gui Skizzen
2018-10-18 | 18:20 | 19:50 | 1:30 | Entwurf Lobby Gui auf Papier
2018-10-21 | 12:30 | 14:00 | 1:30 | Mockup Lobby
2018-10-23 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Wöchentliches Meeting, Mockups zusammentragen, Aufgaben zuteilung bis Freitag
2018-10-23 | 16:00 | 17:40 | 1:40 | Git Konfigurieren, Viso herunterladen und Konfigurieren, Lobby Mockup auf Viso
2018-10-26 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Mockup Präsentation und Verbesserungsvorschläge
2018-10-27 | 12:00 | 13:30 | 1:30 | Eclipse, Java, e(fx)clipse, Java Scenbuilder installieren
2018-10-28 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Anpassen des Mockups, Guide Datei erstellen
2018-10-29 | 17:00 | 17:45 | 0:45 | User Stories für Beobachter Blueprint erstellen dafür
2018-10-30 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Wöchentliches Meeting
2018-11-01 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | User Stories und Tasks zusammentragen in im Meeting
2018-11-01 | 18:00 | 19:30 | 1:30 | GUI in Scene builder
2018-11-04 | 13:30 | 17:00 | 3:30 | Erstellen von tasks für die User Story vom Observer in Google Docs
2018-11-06 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Wöchtliches Meeting
2018-11-06 | 13:00 | 13:30 | 0:30 | Absprache mit Backlog Team
2018-11-08 | 12:00 | 13:30 | 1:30 | Tasks in Taiga übernehmen
2018-11-08 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Tasks in Taiga übernehmen
2018-11-08 | 18:00 | 18:30 | 0:30 | Absprache im QA Team
2018-11-09 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | Desktopteam meeting
2018-11-10 | 14:30 | 18:30 | 4:00 | Tasks in Taiga übernehmen, Prioisierung,
2018-11-11 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Endbesprechung, von Taigaeinträge
2018-11-12 | 21:30 | 23:00 | 2:30 | Javafx Einarbeiten, FXML Dateien bearbeiten, Error Handling von Eclipse mit FXML-file und Controller
2018-11-13 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Wöchenliches Meeting
2018-11-13 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Desktop Meeting
2018-11-13 | 13:45 | 14:00 | 0:15 | Guidlines lesen
2018-11-14 | 21:50 | 0:00 | 2:15 | Lobby controller and mapping and css
2018-11-15 | 16:00 | 17:30 | 1:30 | Meeting über Gui Layout, Icons und Design
2018-11-15 | 18:00 | 18:30 | 0:30 | Lobby GUI anpassen
2018-11-16 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Desktop Meeting
2018-11-18 | 15:15 | 19:15 | 4:00 | Prorammiersession mit Artem
2018-11-18 | 19:15 | 19:30 | 0:15 | Status der User Storys herausschreiben
2018-11-20 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Wöchentliches Meeting
2018-11-20 | 12:00 | 12:30 | 0:30 | Desktopmeeting
2018-11-22 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Panel Klassen für die Lobby
2018-11-22 | 21:00 | 0:15 | 3:15 | Such- und Löschfunktionen für Panels in der Lobby
2018-11-23 | 14:00 | 16:30 | 3:00 | Desktopmeeting
2018-11-23 | 16:30 | 18:00 | 1:30 | DevOps Einleitung
2018-11-26 | 19:15 | 0:15 | 5:00 | Lobby Design
2018-11-27 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Wöchentliches Meeting
2018-11-30 | 14:00 | 18:45 | 4:45 | Desktopmeeting
2018-12-03 | 23:00 | 1:30 | 2:30 | Lobby controller, game panels
2018-12-04 | 11:00 | 13:30 | 2:30 | Wöchentliches Meeting
2018-12-04 | 16:15 | 19:15 | 3:00 | Interfaceanbindung von Lobby
2018-12-04 | 20:30 | 1:30 | 5:00 | Codfixes Lobby Array List erstellen mit Spielen vom Server Configurationanbindung mit View und Subscene und Controller
2018-12-06 | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Programmiersession mit Lukas und Steffen
2018-12-07 | 10:30 | 12:15 | 0:45 | Bugfixes mit Ella
2018-12-07 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Lobby bugfix
2018-12-08 | 14:00 | 19:00 | 5:00 | Artem helfen
2018-12-09 | 12:00 | 19:00 | 7:00 | Bugfixes
2018-12-09 | 22:30 | 0:00 | 1:30 | letzes Teammeeting vor der Messe
2018-12-10 | 15:30 | 18:30 | 3:00 | Messe und Vorbereitung
2018-12-11 | 11:00 | 12:45 | 1:45 | Wöchentliches Meeting
2018-12-14 | 14:15 | 15:45 | 1:30 | Desktopmeeting
2018-12-18 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Wöchentliches Meeting
2018-12-21 | 13:00 | 14:00 | 1:00 | Android-Meeting
2018-12-21 | 14:30 | 15:00 | 0:30 | Anpassung an Interfacedokument
2018-12-23 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Android Code verstehen
2018-12-23 | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Lobby UI anpassung
2018-12-28 | 13:45 | 15:45 | 2:00 | Android Meeting
2018-12-30 | 11:00 | 14:00 | 3:00 | Lobby Programmierung
2018-12-30 | 14:15 | 0:45 | 0:45 | Programmieren mit Steffen
2019-01-04 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Android Meeting
2019-01-06 | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Lobby Programmierung
2019-01-08 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Wöchentliches Meeting
2019-01-11 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Android Meeting
2019-01-11 | 18:00 | 19:45 | 1:45 | Bug fixing
2019-01-12 | 12:30 | 16:30 | 4:00 | Android Lobby programmierung
2019-01-12 | 16:30 | 18:15 | 1:45 | Try fix Desktopbug / support bei Qubisoft
2019-01-15 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Wöchentliches Meeting
2019-01-15 | 13:15 | 17:30 | 4:15 | <
2019-01-15 | 17:30 | 18:30 | 1:00 | Pass Players to Field (New Functionality)
2019-01-17 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Server testing mit Steffen und Lukas B.
2019-01-17 | 18:30 | 19:45 | 1:15 | Server GUI und Controller aufräumen
2019-01-17 | 22:00 | 1:00 | 3:00 | Server GUI und Controller aufräumen/ Configurations einbinden
2019-01-19 | 14:00 | 20:00 | 6:00 | Junit Einlesen für Andorid und Desktop, Tests mit Bogna schreiben, Problemfixing, Absprachen mit Steffen, Artem und Bogna
2019-01-19 | 20:00 | 21:00 | 1:00 | Problemfixing for Artem mit Config
2019-01-20 | 14:00 | 16:30 | 1:30 | Bugfixing
2019-01-20 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | Junit Tests für Model
2019-01-20 | 19:45 | 20:15 | 0:30 | Try Fix Config Bug
2019-01-20 | 20:15 | 21:00 | 0:45 | Optimize Lobby code
2019-01-20 | 21:00 | 21:45 | 0:45 | Code clean up
2019-01-20 | 22:00 | 22:30 | 0:30 | Try Fix Config Bug
2019-01-20 | 22:30 | 23:00 | 0:30 | Fix Faster Update Bug
2019-01-20 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | Java Doc Formating
2019-01-21 | 17:30 | 19:00 | 1:30 | Java Doc Formating
2019-01-22 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Wöchentliches Meeting
2019-01-24 | 12:30 | 14:00 | 1:30 | Tournament Meeting
2019-01-24 | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Testing der Software + Feinschliff
2019-01-25 | 0:00 | 1:00 | 1:00 | Documente erstellen
2019-01-25 | 13:00 | 22:00 | 9:00 | Bugfixing Feinschliff