## Tabelle1
ahoiSoftware
Projekt: Implementierung Qwirkle |  |  |  |  | Gesamt:
[5 empty] | 263:25 | Stunden
Name: | Steffen Sassalla
Datum | Von | Bis | Stunden | Tätigkeit (grob) | Bemerkungen
2018-10-16 | 11:00 | 12:45 | 1:45 | erste Tutorenstunde
2018-10-16 | 19:00 | 20:40 | 1:40 | Meeting Serverimplementation, Erstellung Stundenzettel, Logo
2018-10-17 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Artem Rücksprache Fragen, klären ToDos, Scrum Prozess Recherche, Angebot Einleitung Ella Gegengelesen und Änderungsvorschläge
2018-10-17 | 19:00 | 21:45 | 2:45 | Erneute Analyse Prodcut-Visio / Analyse Vorlesungsfolien für Scrum Prozess / Struktuerierung Projektplan / Meeting Desktop-Beobachter
2018-10-18 | 19:15 | 20:00 | 0:45 | Anpassungen Protokoll-Vorlage / Hilfestellung #prog-desktop / Anpassung bereits vorhandene Protokolle + Rückfragen
2018-10-19 | 14:00 | 15:45 | 1:45 | Meeting Angebotserstellung und Sprintplanung
2018-10-19 | 16:15 | 17:15 | 1:00 | Meeting Erstellung MdP und Definition von potenziell schwierig umzusetzende Algorithmen
2018-10-20 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | Protokollerstellung / Git commit von Dokumenten / Git-Guideline check
2018-10-20 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | MS Project Projekt- und Sprintplanung
2018-10-21 | 12:15 | 13:45 | 1:30 | schreiben der Scrum-Guideline / Planen der Agenda für Tutorenstunde / Erstellung Vorlage Guidelines
2018-10-22 | 17:00 | 17:15 | 0:15 | Koordinierung Bogna und Artem
2018-10-23 | 16:00 | 17:45 | 1:45 | Git-Guidline mit Tim / Agenda und Protokolle / Git-Arbeiten mit Tim
2018-10-24 | 7:45 | 8:15 | 0:30 | Scrum-Guidline erweitert / Fragen zwecks Scrum für Tutor in Agenda aufgenommen
2018-10-24 | 18:45 | 19:30 | 1:15 | Slack Pflege / Angebot gegenlesen
2018-10-24 | 19:45 | 21:00 | 1:15 | Spielserver-Meeting und Angebot abklären
2018-10-26 | 14:15 | 15:30 | 1:15 | Meeting Desktop-Beobachter-Gruppe
2018-10-26 | 17:00 | 17:45 | 0:45 | Koordination Gruppen und weiteres Vorgehen / Angebot Feinschliff
2018-10-27 | 11:15 | 12:00 | 0:45 | Agenda für nächste Tutorenstunde vorbereitet / QA-Dokument weiter ausgearbeitet / Koordinationsaufgaben erledigt
2018-10-28 | 9:15 | 10:45 | 1:30 | Angebot Endabgabe Feinschliff und Kontrolle / Abgabevorbereitung für Angebot / Koordination Ella für GUI Spielserver
2018-10-28 | 14:00 | 15:15 | 1:15 | Scrum Retroperspektive in Scrum Guideline aktualisiert / Informationen über Scrum in Verbindung mit Slack recherchiert / QA-Dokument grobe Struktur fertiggestellt
2018-10-28 | 16:45 | 17:15 | 0:30 | Artem Git erklärt / Bogna Algorithmus validiert
2018-10-28 | 19:15 | 19:45 | 0:30 | Absprache Lukas B. zwecks Git u. JavaSceneBuilder / Abgabe Angebot im Git
2018-10-29 | 15:45 | 17:45 | 2:00 | QA-Dokument Meeting
2018-10-30 | 11:00 | 12:45 | 1:45 | Tutorenstunde
2018-10-30 | 20:45 | 21:00 | 0:15 | Organisation
2018-10-31 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Login-Screen Ideensuche für Dennis
2018-11-01 | 13:15 | 17:15 | 4:00 | Backlog-Team Meeting / Ideensuche für Spielfeldimplementierung plus Validierung eines gültigen Spielzugs / QA-Dokument Team Meeting
2018-11-02 | 7:30 | 10:45 | 3:15 | Definition-of-Done Struktur erarbeitet und meine markierten Punkte erledigt / Einteilung der Aufgaben für das DoD-Dokument / Koordination Bogna für Spielserver Algorithmen / Organisation Backlog-Team mit Lukas G. / Änderung der Struktur der Protokolle und Vereinheitlichung
2018-11-02 | 14:00 | 15:15 | 1:15 | Unterstützung wöchentliches Desktop-Beobachter Meeting
2018-11-03 | 10:30 | 11:15 | 0:45 | Strukturüberarbeitung mit Ella für das DoD-Dokument
2018-11-06 | 7:00 | 7:15 | 0:15 | Agendavorbereitung für wöchentliches Meeting / Gegenlesen des QA-Dokumentes
2018-11-06 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Tutorenstunde
2018-11-06 | 18:30 | 21:00 | 2:30 | Eclipse installieren / JavaSceneBuilder einrichten / Agenda von heutiger Tutorenstunde überarbeiten / Spielserver Meeting
2018-11-07 | 18:30 | 20:30 | 2:00 | QA-Dokument überflogen und formatiert im Git eingestellt / QA-Dokument teilweise schon Textstellen angepasst und Securitytext im QA-Dokument hinzugefügt / Programmierung eingearbeitet und Eclipse mit JavaSceneBuilder richtig konfiguriert / Maven eingearbeitet
2018-11-08 | 16:00 | 18:30 | 2:30 | QA-Dokument im Rahmen der QA-Gruppe angepasst
2018-11-09 | 7:00 | 9:15 | 2:15 | Koordination von Backlog- und QA-Gruppe / Anpassung und zusammenführen von DoD und Testplan in das QA-Dokument
2018-11-09 | 9:30 | 10:45 | 1:15 | Guidelines formatieren und Stundenzettel vereinheitlichen
2018-11-09 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | Desktop-Meeting und Koordination
2018-11-10 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | QA-Dokument Feinschliff der neu geschriebenen Texte
2018-11-10 | 14:15 | 14:30 | 0:15 | QA-Dokument mit Ella erneut durchgesprochen
2018-11-10 | 15:00 | 16:15 | 1:15 | Guidelines gegenlesen und verbessert / Backlog-Team unterstützt
2018-11-11 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | Fehler in Guidelines finden und beheben / Protokoll Desktop-Meeting angepasst
2018-11-11 | 14:45 | 16:45 | 2:00 | Guidlines und Protokolle anpassen
2018-11-12 | 20:45 | 22:15 | 1:30 | letztes Überfliegen der Dokumente / Konvertierung in PDF / Abgabe
2018-11-13 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Tutorenstunde
2018-11-13 | 19:00 | 19:45 | 0:45 | Spielserver Meeting
2018-11-16 | 6:00 | 10:00 | 4:00 | Interface-Dokument durchgelesen / Grobe Planung DevOps und Messe plus Teamressourcen
2018-11-16 | 14:00 | 16:45 | 2:45 | Desktop-Meeting
2018-11-17 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | DevOps Strukturaufstellung- und -anpassung mit Ella
2018-11-18 | 10:45 | 11:45 | 1:00 | Sprint-Planning mit Lukas G. / Spielzugvalidation als Aufgabe für Lukas definiert
2018-11-20 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Tutorenstunde
2018-11-20 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Spielserver-Meeting
2018-11-22 | 16:00 | 18:45 | 2:45 | Programmierung Spielserver mit Lukas G.
2018-11-23 | 11:30 | 12:45 | 1:15 | Einrichtung Profil Pool-PC und Programmierung Spielserver (Clock)
2018-11-23 | 14:15 | 19:30 | 5:15 | Desktop-PC Meeting, KI mit Bogna durchgesprochen und für Messe festgelegt, Programmierung Spiellogik mit Lukas B.
2018-11-24 | 17:15 | 18:15 | 1:00 | Programmierung Spielserver
2018-11-25 | 9:00 | 9:15 | 0:15 | Organisation für nächste Tutorenstunde / Klärung: Wie weit ist die Programmierung?
2018-11-25 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | Programmieren Spielserver
2018-11-26 | 20:00 | 21:00 | 1:00 | Review Interface-Code / Absprache mit Linus und Moe / Favicon-Suche / Planung Orga für Weekly-Meeting
2018-11-27 | 11:00 | 13:30 | 2:30 | Tutorenstunde
2018-11-27 | 18:30 | 20:15 | 1:45 | Spielserver-Meeting
2018-11-28 | 19:45 | 21:15 | 1:30 | Artem DevOps und Desktop-Beobachter abgesprochen / Lukas B. Absprache Model Spielserver für Desktop-Beobachter
2018-11-29 | 16:00 | 20:15 | 4:15 | Programmierung Spielserver mit Lukas B.
2018-11-30 | 9:00 | 10:45 | 1:45 | Programmierung Spielserver mit Lukas B.
2018-11-30 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Programmierung Spielserver
2018-11-30 | 14:00 | 18:45 | 4:45 | Desktop-Meeting
2018-12-01 | 9:45 | 10:15 | 0:30 | Programmierung Spielserver
2018-12-01 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | Programmierung Spielserver
2018-12-01 | 15:00 | 16:45 | 1:45 | Programmierung Spielserver
2018-12-02 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | DevOps Komplettüberarbeitung
2018-12-02 | 12:00 | 13:30 | 1:30 | DevOps Komplettüberarbeitung
2018-12-02 | 16:15 | 17:00 | 0:45 | Orga und Agenda
2018-12-02 | 18:15 | 18:30 | 0:15 | GameClock Funktionserweiterung für Lukas
2018-12-03 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Programmierung Poolraum
2018-12-04 | 11:00 | 13:30 | 2:30 | Tutorenstunde
2018-12-04 | 16:15 | 18:00 | 1:45 | Ausarbeitung und Datensammelung für DevOps
2018-12-05 | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Fix der GameClock
2018-12-06 | 7:30 | 11:30 | 4:00 | DevOps Komplettüber- und ausarbeitung / Programmierung
2018-12-06 | 12:15 | 13:00 | 0:45 | Programmierung
2018-12-06 | 16:15 | 19:45 | 3:15 | DevOps mit Ella und Programmierung
2018-12-07 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | Programmierung
2018-12-07 | 14:15 | 17:30 | 3:15 | Programmierungsunterstützung im Poolraum
2018-12-08 | 9:30 | 12:00 | 2:30 | DevOps Finalisierung
2018-12-08 | 12:45 | 15:15 | 3:00 | DevOps Finalisierung
2018-12-08 | 17:15 | 18:00 | 0:45 | DevOps Feinschliff
2018-12-09 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | DevOps Fehler korrigieren / Fehler UnitTest Clock behoben
2018-12-09 | 12:00 | 14:30 | 2:30 | Agenda update / Protokolle aktualisiert / allgemeine Unterstützung der Gruppe / Checkliste für Messe erstellt
2018-12-09 | 15:00 | 0:30 | 9:30 | Programmierung / Änderungen DevOps / Abgabe DevOps / Messeplanung
2018-12-10 | 13:00 | 18:30 | 5:30 | letzte Vorbereitungen für Messe / Messe
2018-12-11 | 6:00 | 6:30 | 0:30 | Agendavorbereitung für wöchentliches Meeting
2018-12-11 | 11:00 | 12:45 | 1:45 | Tutorenstunde
2018-12-11 | 19:00 | 19:30 | 0:30 | Spielserver Meeting
2018-12-13 | 8:30 | 9:15 | 0:45 | Organisation
2018-12-13 | 19:00 | 20:30 | 1:30 | Desktop-Beobachter in Git für Käufer zur Verfügung stellen / Aufräumen Taiga mit Lukas G. / Organisation
2018-12-14 | 14:15 | 15:45 | 1:30 | Desktop-Beobachter Meeting
2018-12-16 | 9:00 | 9:15 | 0:15 | Hinzufügen des eingekauften Produkts in unser Git
2018-12-17 | 15:45 | 16:00 | 0:15 | Support Käufergruppe
2018-12-17 | 19:00 | 19:15 | 0:15 | Agendavorbereitung für wöchentliches Meeting
2018-12-18 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | wöchtentliche Tutorenstunde
2018-12-21 | 13:00 | 14:00 | 1:00 | Android-Meeting
2018-12-22 | 9:15 | 9:45 | 0:30 | Android-Client Verkäufer-Update eingespielt
2018-12-22 | 10:30 | 10:45 | 0:15 | Absprache mit Lukas G. zwecks User-Stories im Android-Client
2018-12-22 | 15:30 | 17:30 | 2:00 | Programmierung Clock
2018-12-23 | 9:00 | 9:45 | 0:45 | Clock Package kommentieren und JavaDoc einpflegen
2018-12-28 | 13:45 | 15:45 | 2:00 | Android-Meeting
2018-12-30 | 14:15 | 15:00 | 0:45 | Moe bei Programmierung helfen
2019-01-02 | 12:00 | 17:45 | 5:45 | Endabgabe Besprechung mit Ella / Android / Server erster richtiger Test und Bugfixing
2019-01-02 | 19:00 | 19:15 | 0:15 | Vorbereitung Agenda für nächstes wöchentliches Meeting
2019-01-03 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Versuch über VPN Server und Desktop zu testen
2019-01-04 | 13:45 | 16:30 | 2:45 | Android Meeting
2019-01-04 | 17:30 | 18:15 | 0:45 | Install Android Studio / Fix Android Login BufferedReader
2019-01-04 | 19:00 | 0:00 | 5:00 | Buffered Reader Problem und Versuch zu fixen
2019-01-05 | 10:30 | 12:30 | 2:30 | Problem Buffered Reader Analyse und Versuch zu fixen
2019-01-05 | 13:30 | 16:15 | 2:45 | Netorkclient umgebaut von Client auf NetClient, Presenter, Lobby und Login anpassen
2019-01-07 | 14:00 | 17:15 | 3:15 | Testen von Server, Android und Desktop-Beobachter
2019-01-07 | 18:00 | 18:30 | 0:30 | Agendaanpassungen
2019-01-08 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Tutorentreffen
2019-01-08 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | Netzwerkkommunikation in Android und Desktop-Beobachter umgebaut / Bugfixing
2019-01-09 | 19:00 | 20:15 | 1:15 | Netzwerkkommunikation Bugfixes Desktop-Beobachter
2019-01-10 | 17:15 | 18:30 | 1:15 | Update für Käufer des Desktop-Beobachters / Orgatätigkeiten / Neue Netwerkkommunikation in der KI
2019-01-11 | 14:00 | 16:15 | 2:15 | Android Meeting
2019-01-12 | 7:00 | 7:45 | 0:45 | Fix Aufruf der SendMessage Methode -> MainException
2019-01-13 | 12:00 | 13:30 | 1:30 | Agenda Vorbereitung / Endgabedokumente gegenlesen
2019-01-15 | 7:00 | 7:30 | 0:30 | Protokollarbeiten
2019-01-15 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | wöchentliches Tutorentreffen
2019-01-15 | 13:45 | 15:45 | 2:00 | Programmierunterstützung im Poolraum für Android und Desktop
2019-01-15 | 16:45 | 18:30 | 1:45 | Testen von Server, Android und Desktop-Beobachter / Eclipse Formatter in Android Studio
2019-01-16 | 6:45 | 7:00 | 0:15 | TotalTime wird im Desktop-Beobachter nicht richtig angezeigt -> Fehlersuche
2019-01-17 | 10:30 | 10:45 | 0:15 | Unterstützung bei Anfragen Desktopclient
2019-01-17 | 16:15 | 18:45 | 2:30 | Extremtests von KI, Server und Desktop-Beobachter im Poolraum
2019-01-18 | 14:15 | 17:15 | 3:00 | Testen vom Android und Server im Poolraum / Android-Meeting
2019-01-19 | 9:00 | 9:15 | 0:15 | Protokollarbeiten
2019-01-19 | 12:30 | 13:45 | 1:15 | Socket Connection Tests
2019-01-19 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Arbeiten an Endabgabe mit Ella / Android Abschnitt zu DevOps hinzufügen
2019-01-20 | 13:00 | 14:00 | 1:30 | Telefonate Artem, Mohness und Lukas G. zwecks Unit-Tests, manuelle Tests und Code-Reviews, aktueller Stand / Dokumentarbeiten
2019-01-20 | 14:00 | 16:15 | 2:15 | Dokumentarbeiten / JavaDoc und Formatting meiner geschriebenen Codestellen
2019-01-22 | 6:00 | 6:15 | 0:15 | Organisation
2019-01-22 | 11:00 | 13:15 | 2:15 | Tutorenstunde mit anschließenden Tests
2019-01-22 | 16:45 | 18:00 | 1:15 | Clock-Fehler finden
2019-01-22 | 16:45 | 18:00 | 1:15 | Clock-Fehler finden
2019-01-22 | 18:30 | 19:45 | 1:15 | Turn Time und visualization Time mit Artem und Lukas besprochen und anders implementiert
2019-01-23 | 6:00 | 6:00 | 0:15 | Port von Short auf Int, da Ports > 30000 benutzt werden
2019-01-23 | 18:30 | 19:30 | 1:00 | Test-Coverage Reports mit JaCoCo erzeugen und herausfinden wie über multiple projects gemergt wird
2019-01-24 | 6:15 | 10:45 | 4:30 | Test-Coverage Reports erzeugen und zu Endabgabe hinzufügen / Dokumentenarbeit und Organisation
2019-01-24 | 11:15 | 14:00 | 2:45 | Testen im Poolraum / Dokumentarbeiten
2019-01-24 | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Testen im Poolraum / Dokumentarbeiten
2019-01-25 | 11:00 | 21:00 | 10:00 | Finaler Test und Vorbereitung für Endabgabe