## Tabelle1
Ahoisoftware
Projekt: Implementierung Qwirkle | [5 empty] | Gesamt:
[6 empty] | 162:00 | Stunden
Name: | Tim Niklas Dahm
Datum | Von | Bis | Stunden | Tätigkeit (grob) | Bemerkungen
16.10.2018 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | Java-Doc, grundlegende Tools, Slack
16.10.2018 | 17:45 | 18:15 | 0:30 | Zusammenstellung Links der Tools, weitere Einstellung des Slacks
16.10.2018 | 19:00 | 21:00 | 2:00 | Server-Meeting, Git Aufklärung
17.10.2018 | 22:00 | 23:15 | 1:15 | GitCommit Doc
18.10.2018 | 18:00 | 18:30 | 0:30 | GitCommit Doc und push
21.10.2018 | 12:15 | 13:00 | 0:45 | JavaDoc zusammenfassen
0:00
23.10.2018 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Meeting + Nachbesprechung
23.10.2018 | 14:00 | 15:15 | 1:15 | Protokoll Vervollständigung + Veröffentlichung, GitDoc Ergänzung
23.10.2018 | 16:00 | 17:15 | 1:15 | Verständigung GitDoc und Git Reglungen + Slack Management
24.10.2018 | 20:00 | 20:30 | 0:30 | Spielserver Meeting
26.10.2018 | 16:45 | 17:00 | 0:15 | GitCommit auf 0.1 + publish
28.10.2018 | 13:00 | 13:45 | 0:45 | Antwort auf Softwareprobleme
0:00
29.10.2018 | 18:15 | 19:45 | 0:00 | Taiga und PM Workshop | lief im Rahmen des Seminars Projektmanagement in der Videospielindustrie
30.10.2018 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Meeting
31.10.2018 | 15:45 | 16:30 | 0:45 | Java Doc + Maven
31.10.2018 | 18:30 | 20:45 | 2:15 | Maven Integration + Example project
1.11.2018 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | QA Meeting
0:00
5.11.2018 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | QA Doc
6.11.2018 | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Meeting
6.11.2018 | 19:00 | 21:00 | 2:00 | Spielserver Meeting
7.11.2018 | 13:00 | 13:30 | 0:30 | Rest QA Doc
8.11.2018 | 16:30 | 18:00 | 1:30 | QA Meeting
9.11.2018 | 12:30 | 14:45 | 2:15 | QA Doc + Backlog
9.11.2018 | 18:30 | 19:00 | 0:30 | Git aufräumen
11.11.2018 | 15:00 | 15:30 | 0:30 | Maven test coverage reserach
0:00
13.11.2018 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Meeting
13.11.2018 | 19:00 | 19:45 | 0:45 | Spielserver Meeting
18.11.2018 | 14:15 | 18:00 | 3:45 | Support, external jar integration in mvn
0:00
19.11.2018 | 15:30 | 15:45 | 0:15 | Fragen, manueller Test
20.11.2018 | 1:15 | 1:45 | 0:30 | Git Guidline update, Vorbereitung weekly meeting
20.11.2018 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Weekly meeting
20.11.2018 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | MdP Lobby, Vorbereitung Spielservermeeting
20.11.2018 | 19:00 | 19:45 | 0:45 | Spielserver meeting
21.11.2018 | 13:00 | 13:45 | 0:45 | Fix Linus project
25.11.2018 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Lobby preparation
0:00
26.11.2018 | 15:15 | 17:15 | 2:00 | Lobby + Lobby Tests
27.11.2018 | 11:15 | 13:30 | 2:15 | Weekly meeting + Diskussion + Frage
27.11.2018 | 19:00 | 20:30 | 1:30 | Spielserver Meeting + Github Networkinterface merging
28.11.2018 | 13:30 | 15:45 | 2:15 | Git Merging, DevOps, InterfaceLIbrary Probleme
28.11.2018 | 16:15 | 16:45 | 0:30 | InterfaceLibrary Fix
29.11.2018 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | Investigation InterfaceLibrary Probleme
29.11.2018 | 18:15 | 18:45 | 0:30 | InterfaceLibrary Fix
30.11.2018 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | maven research and fix import problem
2.12.2018 | 18:15 | 19:00 | 0:45 | Investigate cycle problem and fix import problem further
2.12.2018 | 19:30 | 22:00 | 2:30 | Fix cycle problem and move GameServer Errors
2.12.2018 | 22:30 | 23:00 | 0:30 | Fix missing imports
0:00
3.12.2018 | 15:45 | 18:00 | 2:15 | Start implementation of Lobby + Nachtrag DevOps
3.12.2018 | 18:15 | 18:45 | 0:30 | Fix Nachtrag
4.12.2018 | 11:00 | 13:30 | 2:30 | Weekly meeting + Support Dennis
4.12.2018 | 16:15 | 16:30 | 0:15 | DevOps
4.12.2018 | 20:00 | 21:00 | 1:00 | Fixing maven issues for others
5.12.2018 | 13:15 | 15:15 | 2:00 | Lobby + AI
5.12.2018 | 16:15 | 18:00 | 1:45 | ServerGui + kleines Servermeeting
6.12.2018 | 12:30 | 13:15 | 0:45 | Lobby
6.12.2018 | 13:45 | 14:15 | 0:30 | Lobby + AI
6.12.2018 | 14:45 | 18:15 | 3:30 | Finish Lobby
9.12.2018 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | Fixing desktopbeobachter fxml problem
0:00
10.12.2018 | 16:00 | 18:15 | 2:15 | Messe
11.12.2018 | 19:00 | 19:30 | 0:30 | Weekly Server Meeting | Weekly meeting nicht aufgrund der Überanstrengung auf der Messe kurz nach der Knie-OP
12.12.2018 | 16:00 | 17:30 | 1:30 | Git Cleanup etc | mehrl als 50 Konfilkte -,-
13.12.2018 | 18:30 | 19:30 | 1:00 | Git Research + Gradle/Android Studio
14.12.2018 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Meeting
16.12.2018 | 15:30 | 16:30 | 1:00 | Git Guidline update, android studio
0:00
17.12.2018 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | Desktopbeobachter Meeting
18.12.2018 | 11:15 | 12:45 | 1:30 | Weekly Meeting
19.12.2018 | 20:00 | 20:45 | 0:45 | Einarbeitung Desktopbeobachter,
19.12.2018 | 21:15 | 21:45 | 0:30 | Update AI
20.12.2018 | 17:15 | 18:00 | 0:45 | Git interface update + merging + support
20.12.2018 | 18:15 | 18:45 | 0:30 | Interface in Desktopbeobachter?
21.12.2018 | 13:00 | 14:15 | 1:15 | Desktopbeobachter Meeting
22.12.2018 | 16:45 | 18:45 | 2:00 | Analyse DB if it is according the interface doc
22.12.2018 | 20:00 | 20:45 | 0:45 | Analyse DB if it is according the interface doc
23.12.2018 | 2:00 | 2:30 | 0:30 | Analyse DB if it is according the interface doc
0:00
22.-26. Weihnachtsauszeit |  |  | 0:00
0:00
27.12.2018 | 21:45 | 23:30 | 1:45 | Analyse AC if it is according the interface doc
28.12.2018 | 0:45 | 2:15 | 1:30 | Analyse AC if it is according the interface doc
28.12.2018 | 13:30 | 15:45 | 2:15 | Db/Ac meeting
29.12.2018 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | SS Gui
29.12.2018 | 17:30 | 18:00 | 0:30 | SS Gui
30.12.2018 | 14:00 | 15:45 | 1:45 | SS Gui
30.12.2018 | 16:15 | 18:00 | 1:45 | SS Gui
0:00
31.12.2018 | 13:45 | 15:30 | 1:45 | SS Gui
01.01.2019 | 16:15 | 20:45 | 4:30 | SS Gui + Bug Testing + Fixing
01.01.2019 | 21:45 | 22:00 | 0:15 | Git Merging
02.01.2019 | 4:00 | 6:00 | 2:00 | Gitlab | kaputter Schlafrythmus ^^
02.01.2019 | 13:45 | 18:00 | 4:15 | Meeting + Testing
03.01.2019 | 15:30 | 17:30 | 2:00 | Issue fixing + config + guidline
04.01.2019 | 12:15 | 13:45 | 1:30 | Issue fixing, config
04.01.2019 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Meeting
05.01.2019 | 17:15 | 19:15 | 2:00 | Fix playersequence issue
0:00
07.01.2019 | 16:30 | 16:45 | 0:15 | Analys DB
07.01.2019 | 17:15 | 19:30 | 2:15 | gitlab ci/cd + support
08.01.2019 | 11:30 | 13:00 | 1:30 | weekly Meeting
09.01.2019 | 15:30 | 17:45 | 2:15 | gitlab ci/cd
09.01.2019 | 18:15 | 21:00 | 2:45 | gitlab ci/cd
11.01.2019 | 7:30 | 9:00 | 1:30 | gitlab ci/cd
13.01.2019 | 17:00 | 17:45 | 0:45 | Spielserver Gui
0:00
14.01.2019 | 15:30 | 18:45 | 3:15 | Spielserver Gui
15.01.2019 | 11:15 | 13:00 | 1:45 | Weekly Meeting
16.01.2019 | 16:00 | 21:45 | 5:45 | Fix several issues in taiga
18.01.2019 | 13:45 | 14:15 | 0:30 | Spielerserver gui
19.01.2019 | 15:15 | 19:00 | 3:45 | Gitlab Ci/cd
19.01.2019 | 20:45 | 24:00 | 3:15 | Gitlab Ci/cd
20.01.2019 | 0:00 | 1:15 | 1:15 | Gitlab Ci/cd
20.01.2019 | 1:45 | 2:00 | 0:15 | Gitlab Ci/cd
20.01.2019 | 4:00 | 5:45 | 1:45 | Gitlab Ci/cd
20.01.2019 | 14:30 | 15:00 | 0:30 | Gitlab Ci/cd
0:00
21.01.2019 | 14:30 | 16:00 | 1:30 | Spielservergui
21.01.2019 | 17:30 | 20:45 | 3:15 | Spielservergui
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00